## Sheet1
| 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02
Introduce Virtual Design Challenge | bar: 2017-05-15 to 2017-05-19
Engineering Notebook | bar: 2017-05-17 to 2017-06-01
Team Norms | bar: 2017-05-17 to 2017-05-19
Product Research | bar: 2017-05-17 to 2017-05-22
Annotated Sketches | 2017-06-02: Project Due
Decision Matrix | bar: 2017-05-22 to 2017-05-24
Peer Evaluations | bar: 2017-05-19; 2017-05-26; 2017-06-01
Part Models | bar: 2017-05-24 to 2017-05-30
Assembly Model | bar: 2017-05-29 to 2017-05-31
Presentation Model | bar: 2017-05-30 to 2017-06-01
Working Drawings | bar: 2017-05-29 to 2017-06-01
Final Presentation | bar: 2017-06-01 to 2017-06-02